О результатах реализации Национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа»

в Викуловском муниципальном районе

в 2012 году

Викулово, 2012

Муниципальная образовательная система Викуловского района включает совокупность автономных  образовательных учреждений, отдел образования,  обеспечивающие реализацию образовательных программ дошкольного, общего,   коррекционного образования.

Образовательное пространство представлено 25 образовательными учреждениями:

11 полных средних образовательных учреждений;

1 основная общеобразовательная школа;

11 дошкольных образовательных учреждения;

1 коррекционная школа;

1 начальная школа.

Услуги дошкольного образования оказывают 2 муниципальных автономных образовательных учреждения, 9 структурных дошкольных образовательных учреждений и 1 муниципальное образовательное учреждение, имеющее группу кратковременного пребывания. Из 14 учреждений общего образования, 13 - юридических лиц, 1 – филиал. В ДОУ воспитывается 1038 человек, из них в возрасте от 3-7 – 829 человек, от 5-7 – 414 человек. Дети от 3-7 лет 100% охвачены дополнительной услугой. Очередность в детские сады района отсутствует.

Вместимость школ составляет 4477 мест, в них обучается 1821 учащихся. Наполняемость классов варьируется от 2-25 человек. На одного работающего в школах приходится 6 учащихся. Средняя наполняемость классов 13 человек. В учреждениях занято 256 педагогических работников, из них учителей – 178 человек, до 5 лет стажа имеют - 41 человек, с высшим образование 78 % педагогов.

В районе функционирует 3 базовые сельские школы – ресурсные центры, используются формы общественно-гражданского самоуправления.

Для самореализации учащихся в образовательных учреждениях действуют спортивные секции и кружки по интересам, используется база учреждений дополнительного образования. Налажено сотрудничество с учреждениями НПО и ВУЗами. Существующая сеть соответствует запросам населения.

Программно-целевые ориентиры

| Наименование ориентира | 2011 год | 2012 год | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обучающихся | 1855 | 1821 | -34 |
| Средняя наполняемость классов | 14 | 13 | -1 |
| Число обучающихся, приходящихся на 1 компьютер | 7 | 7 | 0 |
| Охват горячим питанием | 100% | 100% | 0 |
| Доля выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ | 100% | 100% | 0 |
| Прием в 10 классы | 78% | 75% | - 3 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих все виды образования, в общем количестве детей данной категории | 96,44% | 96,6% | + 0,16 |
| Доля школ, имеющих все виды благоустройства | 100% | 100% | 0 |
| Количество воспитанников, получающих образовательную услугу в условиях полного дня | 793 | 819 | +26 |
| Количество воспитанников групп кратковременного пребывания детей (в 2012году развитие вариативных форм) | 216 | 204 | -12 |
| Процент охвата дошкольной образовательной услугой детей от 1 до 7 лет | 78,4% | 81,77% | +3,37 |
| Процент охвата дошкольной образовательной услугой детей от 3 до 7 лет | 100 | 100 | 0 |
| Процент охвата дошкольной образовательной услугой детей от5 до 7 лет | 100% | 100% | 0 |
| Количество школ подключенных к сети интернет, имеющих электронную почту и сайты | 100% | 100% | 0 |
| Количество детей, находящихся на подвозе | 547 | 565 | +18 |
| Количество автобусов задействованных на подвозе | 26 | 28 | +2 |
| Количество пропусков уроков, в том числе по болезни | 101667/ 78718 | 97797/ 78187 | + 3870/ +531 |

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования в Викуловском  мунцципальном районе.

| № п/п |  | Профинансировано в 2011 году (тыс. рублей) | Профинансировано в 2012 году (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципального образования | Бюджет муниципального образования |
| I | Переход на новые образовательные стандарты |  |  |
| II | Развитие системы поддержки талантливых детей | 0 | 638 |
| III | Совершенствование учительского корпуса | 835,5 | 555,6 |
| IV | Изменение школьной инфраструктуры | 0 | 0 |
| V | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 7721,0 | 9782,4 |
| VI | Развитие самостоятельности школ | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 8556,5 | 10976,0 |

Часть I.  Переход на новые образовательные стандарты.

| N п/п | Мероприятие |  | Информация о выполнении мероприятия | Показатели выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |
| 1.1. |  | Введение федерального образовательного стандарта начального общего образования во всех школах |  |  |
|  |  | 1 класс | Введен во всех ОУ (12) | 178 уч. (100%) |
|  |  | 2 класс | Введен во всех ОУ (12) | 203 уч. (100%) |
|  |  | 3 класс | Введен в МАОУ «Викуловская СОШ №1» | 43 уч. (23,75%) |
| 1.2. |  | Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности |  |  |
|  |  | 5 класс | Введен в МАОУ «Викуловская СОШ №2» | 40 уч. (23,66%) |
|  |  | 6 класс | Введен в МАОУ «Викуловская СОШ №2» | 22 уч. (15,27%) |
| 1.3. |  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Охват – 13 ОУ. Курсовая подготовка -46 чел. – 20,4 %. Семинарская подготовка - 67 чел. – 29,6 %. | ОУ - 100%. 113 чел. (50%). |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

- Распоряжение  администрации Викуловского муниципального района от 11.10.2012 г. №  1135-р «Основные направления развития образования Викуловского района на 2013-2015 годы»

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Переход на новые образовательные стандарты | План на 2012 год (тыс. рублей) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Обновление библиотечных фондов | 128,6 | 128,6 | 100 |
| 2 | Внеурочная занятость | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Повышение квалификации педагогов для реализации ФГОС | 72,5 | 72,5 | 100 |
| 4 | Повышение квалификации управленческих кадров для реализации ФГОС | 5,1 | 5,1 | 100 |
| 5 | Организация и проведение ЕГЭ в 11 кл. | 90 | 90 | 100 |
| 6 | Организация и проведение ГИА в новой форме в 9 кл. | 89,9 | 89,9 | 100 |
| ИТОГО: |  | 386,1 | 386,1 | 386,1 |

- Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

| Наименование запланированного мероприятия | Плановый срок выполнения | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Проведение анализа уровня готовности школ к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального образования, определение школы - пилотных площадок по введению ФГОС основного общего образования (внеурочная деятельность) | 2011 - 2012 учебный год | Организация в пилотном режиме внеурочной деятельности во всех ОУ |
| Деятельность рабочей группы по сопровождению работы школ - пилотных площадок | 2012 г. | Выполнено |
| Внедрение механизма введения ФГОС НОО : - подбор УМК, образовательнойпрограммы; - выбор режима работы, моделей внеурочной деятельности; - внедрение системы оценки качества освоения стандартов | до 10 июня 2012 г.- разработка с 01 сентября 2012 г. - внедрение | Выполнено |
| Разработка учебного плана на 2012 - 2013 учебный год | До25 мая 2012 г. | Выполнено |
| Разработка и внедрение моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, учреждений культуры, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности во второй половине дня | с 01 сентября 2012 г. - внедрение | Выполнено |
| Ведение мониторинга эффективности работы школ - пилотных площадок | По итогам полугодия | Выполнено |
| Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов, основного общего образования, администрации ОУ, специалистов КМЦ по вопросам перехода на ФГОС согласно графику курсовой подготовки | Согласно графику | Выполнено |
| Информационное сопровождение качества образования | в течение года | Выполнено |

- Эффекты реализации направления в 2012 году.

По отработке механизма внедрения ФГОС второго поколения на ступени основной школы по направлению «Внеурочная деятельность» разработаны и утверждены программы кружков, изучено состояние организации внеурочной деятельности. Проведены заседания РМО «Новые образовательные стандарты», «Требования к разработке программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС». Педагоги школ сети обменялись опытом работы по организации внеурочной деятельности, представили открытые занятия с детьми. По итогам года анализ по реализации ФГОС, в том числе по внеурочной деятельности (презентации, выставки), лучшие работы учащихся представлены на районном мероприятии в рамках проведения областного педагогического совета по итогам внедрения новых образовательных стандартов. Диагностика внеурочной деятельности говорит о положительных результатах: удовлетворение познавательных интересов детей, рост творческой активности, повышение навыков коммуникативной культуры, межличностного взаимодействия, самооценки. Тем не менее, сложности в организации занятий, говорят о необходимости использования в следующем учебном году межведомственной модели организации внеурочной деятельности.

В 2011-2012 учебном году все школы района начали внедрение ФГОС НОО в штатном режиме. Этому предшестовала подготовительная работа и апробация ФГОС на базе пилотного учреждения в течение 2010-2011 учебного года на базе МАОУ «Викуловская СОШ №1», на базе МАОУ «Викуловская СОШ №2» работает пилотная площадка по внедрению  ФГОС в основной школе «Социально-гуманитарного направления».

Опыт пилотной работы был представлен педагогами на областном уровне и опубликован в сборниках ТОГИРРО.

В 2011-2012 учебном году на новые стандарты уже перешли 213 первоклассников,  42 учащихся 2класса. Всего 255 учеников, что составляет 33,8% от общего количества учащихся начальной школы. Обучение  осуществляется по двум УМК: «Перспективная начальная школа» (11 ОУ), система Занкова (2 ОУ).

Одним из основных мероприятий деятельности отдела образования при переходе на ФГОС в штатном режиме было методическое сопровождение (разъяснение и повышение компетентности педагогов). С этой целью осуществлялась координация деятельности ОУ, в том числе выполнения графика повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений. Организация участия педагогов ОУ в районных и региональных совещаниях, конференциях, семинарах, круглых столах, форумах, ОМО, заседания экспертного и координационного советов по вопросам введения ФГОС начального общего образования, обмена опытом. Оказание консультативной помощи педагогам. Продолжалась работа по информированию общественности (в том числе педагогической) о ходе введения ФГОС начального общего образования в школах района, на районных методических мероприятиях был организован обмен опытом внутри района.

Методическое сопровождение строилось на основе диагностики затруднений педагогов:

не все педагоги до конца понимают суть новых стандартов;

вопросы текущей и итоговой оценки метапредметных результатов (универсальных учебных действий);

сложности и при проектировании образовательной программы, в части разработки программы формирования УУД;

составление программы коррекционной работы в условиях отсутствия узких специалистов.

Несмотря на оснащение школ разнообразными техническими средствами обучения и постоянное обновление МТБ школ в рамках имеющихся средств, по мнению педагогов, в классах не достаточно: развивающих игр, демонстрационных материалов, электронных пособий, мультимедийной техники, специальных мест и оборудования для организации внеурочной деятельности.

Решению данных затруднений в районе были посвящены заседания экспертного и координационного советов по вопросам ФГОС. Рассматривались вопросы анализа и планирования методической работы на 2011-2012 уч.г.; формы организации внеурочной деятельности в начальной, основной школе. С целью оценки адаптационного потенциала учащихся в сентябре был проведен мониторинг готовности первоклассников к обучению. В мониторинге участвовали первоклассники всех образовательных учреждений, всего 207 учеников (97%). По данным мониторинга 95% - готовы к системному усвоению знаний. 4 % первоклассников имели риск испытывать значительные затруднения в учебе, особенно в адаптационный период. Для этих учащихся в ОУ были выстроены индивидуальные траектории с учетом их затруднений. Материалы диагностики были доведены до школ и проанализированы на районном экспертном совете с заместителями директоров ОУ и даны рекомендации по работе с  такими детьми.

В   проведены  кустовые семинары-практикумы  «Организация урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального общего образования»  В ходе, которого педагоги рассмотрели проблемные вопросы безоценочного оценивания (портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности учащихся), делились опытом по организации внеурочной деятельности, самостоятельно разрабатывали материалы для диагностики.

Состояние введения ФГОС в районе в штатном режиме в начале и в конце учебного года рассматривался на заседании национального проекта «Образование» ("Об итогах перехода на новые образовательные стандарты", "Итоги массового внедрения ФГОС НОО").

Представители педагогической и родительской общественности района приняли участие в областном форуме «Большая перемена» (февраль 2012г.) и областном педагогическом совете по итогам внедрения в школах Тюменской области ФГОС (май 2012 г.).

Таким образом, в течение года во всех образовательных учреждениях был отработан режим дня первоклассников. Постоянно ведется областной электронный мониторинг по введению ФГОС, в котором отражены все показатели внедрения ФГОС. Согласно этим данным во всех школах района разработаны и утверждены образовательные программы. Все они содержат описание планируемых образовательных результатов и описание их оценивания, при этом основным остается бальный подход, так как на данном этапе недостаточно инструментария для оценивания метапредметных результатов. Основные замечания по программам: не все программы соблюдают структуру в соответствии с требованиями.

В образовательных учреждениях определена оптимальная для каждой школы модель реализации плана учебной и внеурочной деятельности учащихся. Часть  школ выбрала межведомственную  модель (в 2 ОУ), для реализации которой привлекаются специалисты сельских домов культуры и библиотек. В 12 школах силами педагогов школы реализуется корпоративная модель. Внеурочная деятельность в 2011-2012 учебном году реализовывалась по шести направлениям воспитательной работы. Во всех  школах количество часов внеаудиторной занятости в неделю составило по 10 часов. Для организации внеурочной деятельности используются учебные кабинеты школы, школьный спортзал, здание районного спортивного комплекса, районная библиотека. Основной формой организации деятельности остаются кружки, при этом часто сохраняется урочная форма их проведения, но  редко педагоги используются возможности проведения занятий вне школьных стен (экскурсии в музеи, посещение культурных представлений, организация походов на природу). Не всегда планируется время для коррекционных и дополнительных занятий.

Образовательными учреждениями района  разработаны учебные планы на 2012-2013 учебный год. Формируются пакеты документов по внеурочной деятельности. Продолжает отрабатываться мониторинг внеучебных достижений и оценка уровня воспитанности обучающихся, проведение диагностики и оценки качества в соответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов.

В ходе перехода в штатный режим введения ФГОС НОО педагоги отмечают следующие позитивные моменты:

- развитие ребенка идет в единстве учебной и внеучебной деятельности – 60%;

- более активное вовлечение родителей в образовательный процесс – 25%;

- стал заметен прогресс в области личностных достижений обучающихся - 13%.

- Проблемные вопросы реализации направления.

- остается недостаточным материально-техническое обеспечение кабинетов;

- готовность педагога в кратчайшие сроки модернизировать свою деятельность по требованиям ФГОС, в системе применять в обучении деятельностный подход;

- не достаточно отработан инструментарий и механизм оценки метапредметных и личностных результатов учащихся;

- конструирование внеурочной деятельности на основе воспитательных задач класса, а не дополнительного образования;

- отсутствие игровых комнат и комнат для релаксации для детей с ослабленным здоровьем;

- слабое взаимодействие с учреждениями социума на периферии.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

-  продолжить работу по методическому сопровождению перехода на ФГОС нового поколения и учету новых требований к условиям организации образовательного процесса.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

| № | Показатель | 2011г. | 2012г. | Откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет бюджетного финансирования | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет внебюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС | 10 | 10 | 0 |
| 5 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе отведенных на спортивно-оздоровительное направление | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе отведенных на духовно-нравственное направление | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе отведенных на социальное направление | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе отведенных на общеинтеллектуальное направление | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе отведенных на общекультурное направление | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, в том числе отведенных на другие направления | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме за счет бюджетного финансирования | - | - | - |
| 12 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме за счет внебюджетного финансирования | - | - | - |
| 13 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме за счет сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования | - | - | - |
| 14 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС | - | - | - |
| 15 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, отведенных на спортивно-оздоровительное направление | - | - | - |
| 16 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, отведенных на духовно-нравстьвенное направление | - | - | - |
| 17 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, отведенных на социальное направление | - | - | - |
| 18 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, отведенных на общеинтеллектуальное направление | - | - | - |
| 19 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, отведенных на общекультурное направление | - | - | - |
| 20 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, отведенных другие направления | - | - | - |
| 21 | Доля ОУ, в которых используются механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) для оценки достижений учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС | 100% | 100% | 0% |
| 22 | Доля ОУ, в которых используются проектные, творческие, исследовательские работы для оценки достижений учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС | 100% | 100% | 0% |
| 23 | Доля ОУ, в которых используются иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы для оценки достижений учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС | 100% | 100% | 0% |
| 24 | Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС (в общей численности обучающихся по ФГОС) | 100% | 100% | 0% |
| 25 | Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) в соответствии с ФГОС (в общей численности обучающихся по ФГОС) | 100,0% | 100% | 0% |

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей.

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2012 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Развитие системы поиска одаренных детей: |  |  |
| 2.1. | Деятельность стажировочных площадок по работе с одаренными детьми | Система работы с одаренными детьми реализуется через направления: - выявление одаренных и способных детей; - профильное и индивидуальное обучение; - помощь одаренным детям в самореализации их творческого потенциала; -контроль за развитием познавательной активности одаренных школьников; - работа с преподавателями; -поддержка одаренных учащихся; -дни одаренного ребенка. | Как следствие выявления ранней одаренности- повышение уровня участия в интеллектуальной деятельности учащихся из начальной школы, повышение уровня работы с одаренными детьми в ОУ. |
| 2.2. | Организация «Олимпийского движения» | -«Олимпийский резерв» (подготовка к олимпиадам различного уровня) слайд по результатам олимпиад, интеллектуальных конкурсов; - Проведение предметных олимпиад, конкурсов, конференций, фестивалей разного уровня. | Можно отметить стабильность роста числа участников, и результативность участия в олимпиадном движении различного уровня (муниципальный этап 2010-2011 участников -340, победителей и призеров -95, 2011-2012 участников -394, победителей и призеров- 109, 2012-2013 участников -403, победителей призеров-112; региональный уровень: число участников 2010-2011-21, 2011-2012-20, 2012-2013-25) олимпиады УРФО, интеллектуальные конкурсы. |
| 2.3. | Проектно-исследовательская деятельность | -работа временной творческой группы «Школа исследователя»; -организация и проведения муниципальной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»; - регулярное участие в региональной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»; - участие в конференциях на базе ТюмГУ; - организация деятельности школьных научных обществ. | Научное общество учащихся помогает сформировать способность видеть проблему там, где другие не видят никаких сложностей, где все представляется как будто ясным - одно из важнейших качеств, отличающих истинного творца от «посредственного» человека. Эта работа дает ученикам базовые навыки и готовый резерв научному обществу, прививает вкус к интеллектуальному труду. Инновационные проекты успешно внедряются в школах района. |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

- Распоряжение  администрации Викуловского муниципального района от 11.10.2012 г. №  1135-р «Основные направления развития образования Викуловского района на 2013-2015 годы»

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Развитие системы поддержки талантливых детей | План на 2012 год (тыс. рублей) | Факт (профинансировано) (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |
| 1 | Организация участия в конкурсных мероприятиях | 70,0 | 70,0 |
| 2 | Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный, региональный, заключительный этапы) | 45,9 | 45,9 |
| 3 | Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей | 10,3 | 10,3 |
| 4 | Организация работы | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 126,2 | 126,2 |

- Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

| Наименование запланированного мероприятия | Плановый срок выполнения | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Регулярное обновление единой информационной базы данных одарённых и талантливых детей | ежеквартально, до 20 числа текущего месяца | Выполнено |
| Формирование «портфолио» учащихся | В течение года | Выполнено |
| Ведение ежегодного мониторинга эффективности работы ОУ по выявлению, развитию и обучению одарённых детей, разработанного ТОГИРРО | в течение года | Выполнено |
| Обобщение и распространение новаторского опыта работы учителей по развитию детской одарённости, разработка методических рекомендаций | в течение года | Выполнено |
| Проведение мероприятий на муниципальном уровне для одарённых детей, организация участия одарённых детей в мероприятиях регионального, федерального уровней | в течение года | Выполнено |
| Работа муниципальных стажировочных площадок по работе с одаренными детьми | в течение года | Стажировочная площадка на базе «Викуловская СОШ №1», МАОУ «Викуловская СОШ №2», МАОУ «Коточиговская СОШ» |
| Организация обучения педагогов по модульным программам повышения квалификации по подготовке к работе с одарёнными детьми согласно графику курсовой подготовки | в течение года | Выполнено |
| Регулярное обновление единой информационной базы данных одарённых и талантливых детей | ежеквартально, до 20 числа текущего месяца | Выполнено |

- Эффекты реализации направления в 2012 году.

Участие в областных мероприятиях.

| № п/п | Мероприятие | Количество победителей и призеров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| 1. | Научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» | 4 | 5 |
| 2. | Всероссийская олимпиада учащихся 9-11 классов по общеобразовательным предметам | 20 (1 место, 2 место) | 25 (1 место, 2 место, 2 место) |
| 3. | Областная олимпиада для учащихся основной школы 5-8 классы по общеобразовательным предметам | 8 (4 призера) | 8 (4 призера) |
| 4. | Предметная олимпиада учащихся 3-4 классов | 4 | 4(1 призер) |
| 5. | Интеллектуальный марафон учеников – занковцев | 3(1) | 3 |
| 6. | Межрегиональный конкурс «Экология жизненного пространства» | 2(1) | 2(2) |
| 7. | Олимпиада УРФО | 14 | 18 |
| 8. | Международный конкурс игра «Золотое руно» | 159(2) | 110(6) |
| 9. | Международный конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» | 259(2) | 261(6) |
| 10. | Международный конкурс «Кенгуру-математика для всех» | 60 | 69 |

Прослеживается позитивная динамика показателей, характеризующих условия, созданные для развития одарённых детей:

- удельный вес численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятия творчеством (в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными помещениями) достиг 98 %.

- Проблемные вопросы реализации направления.

-Недостаточная профориентационная работа в старших классах.

- Отсутствие в некоторых ОУ системы  работы с одаренными детьми.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

- Активизация работы по организации исследовательской деятельности старшеклассников.

- Совершенствование системы работы с одаренными детьми на уровне ОУ.

- Совершенствование форм работы стажировочных площадок по работе с одаренными детьми.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

| № | Показатель | 2011г. | 2012г. | Откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность участников олимпиад школьников на всех этапах их проведения | 2322 | 2380 | +58 |
| 2 | Доля учащихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады (в общей численности учащихся 5-11 классов) | 60% | 67% | +7% |
| 3 | Доля учащихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады (в общей численности учащихся 7-11 классов) | 46% | 54% | +8% |
| 4 | Доля учащихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады (в общей численности учащихся 7-11 классов) | 14,2% | 16,2% | +2% |
| 5 | Доля учащихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады (в общей численности учащихся 9-11 классов) | 7,1% | 9,7% | +2,6% |
| 6 | Численность учащихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады | 2 | 3 | +1 |
| 7 | Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациям и учреждениями | 18 | 19 | +1 |
| 8 | Количество призовых мест, занятых учащимися в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациям и учреждениями | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Численность учащихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями. | 494 | 511 | +17 |
| 10 | Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 20 | 45 | +25 |

Часть III. Совершенствование учительского корпуса.

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году

| № п/п | Мероприятие |  | Планируемый результат (2012 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации педагогических кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Охват – 13 ОУ. Курсовая подготовка -43 чел. – 24,2 %. Семинарская подготовка - 42 чел. – 23,6 %. | ОУ - 100%. 85 чел. (47,8%). |
| 3.2. | Аттестация педагогических кадров |  | Организация аттестации педагогов на 1 и высшую категорию в соответствии с новым положением об аттестации: - Создание рабочих групп по экспертизе деятельности педагогов в рамках аттестации; - Оказание консультативно-методической помощи аттестующимся педагогическим и руководящим кадрам; -Организация аттестационных мероприятий; -Обмен опытом при организации аттестационных мероприятий; -Формирование аттестационных дел педагогов. | 2010-2011 год имеют категорию – 93%; 2011-2012 год- 87% (что связано с появлением молодых специалистов и новыми требованиями по новому положению по аттестации). За 2011-2012 учебный год прошли аттестацию 26 человек, на 2012-2013 учебный год подано 45 заявлений на 1 и высшую категорию. |
| 3.3. | Работа с молодыми педагогами | -Привлечение молодых педагогов, в частности через взаимодействие с высшими учебными заведениями; - Решение проблем с жильем для молодых специалистов; -Организация «Школы молодого педагога»; -Организация наставнической деятельности; -Методическая помощь со стороны администрации. |  | Увеличение количества молодых педагогов в образовательных учреждениях района: 2011-2012 учебный год прибыло 14 молодых педагогов, выбыло -2 , в 2012-2013 учебном году прибыло -10 молодых педагогов. |
| 3.4. | Работа районных методических объединений и временных творческих групп, предметных тьюторов | Организована работа 13 предметных методических объединений, объединения заместителей директоров по учебной работе, по воспитательной работе, педагогов психологов, педагогов –библиотекарей, социальных педагогов, заведующих ДОУ, воспитателей ДОУ, а так же временные творческие группы «Школа психолога», «Школа исследователя», «Реализация курса ОРКСЭ». Работают 8 предметных тьюторов по подготовке педагогов к ЕГЭ. |  | Высокий уровень участия педагогов в инновационной деятельности, участие в различных конкурсах, семинарах, конференциях. Достаточно активно развивается проектно-исследовательская деятельность. |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

      - Распоряжение  администрации Викуловского муниципального района от 11.10.2012 г. №  1135-р «Основные направления развития образования Викуловского района на 2013-2015 годы»

      - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»

- Приказ №85-ОД от 19.09.2011г «Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, претендующих на должность руководителей образовательных учреждений Викуловского района»

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Совершенствование учительского корпуса | План на 2012 год (тыс. рублей) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования |  |
| 1 | Гранты, премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам | 45,0 | 45,0 |  |
| 2 | Поддержка молодых специалистов | 0 | 0 |  |
| 3 | Социальные выплаты педагогам | 282,6 | 282,6 |  |
| 4 | Процедура аттестации педагогических работников | 0 | 0 |  |
| 5 | Организация работы стажировочной площадки | 0 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 327,6 | 327,6 |  |

- Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

| Наименование запланированного мероприятия | Плановый срок выполнения | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Обновление единой информационной базы данных об учителях района | ежемесячно | Выполнено |
| Формирование «портфолио» педагогов | в течение года | Выполнено |
| Проведение конкурсов профессионального мастерства | в течение года | Выполнено |
| Закрепление наставников за молодыми специалистами Работа Школы молодого педагога | до 10 сентября в течение года | Выполнено |
| Ведение диагностики уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов Разработка индивидуальных траекторий повышения профессионализма с учётом результатов диагностики | в течение года | Выполнено |
| Совершенствование процедуры аттестации педагогов: -экспертиза уроков на муниципальном уровне; - составление информационных карт; -формирование «портфолио» педагогов; - определение уровня сформированности профессиональной компетентности | в течение года | Выполнено |
| Развитие сетевого взаимодействия методических служб через проведение: - мероприятий по обмену опытом: ярмарка педагогических идей, педагогические форумы, тьюторские семинары, научно-практические конференции; | реализация - в течение года согласно плану работы | Выполнено |

- Эффекты реализации направления в 2012 году.

- повешение социального и профессионального статуса педагогов, в том числе за счет роста средней заработной платы учителей школ до экономики региона;

- привлечение в школы молодых специалистов;

- увеличение доли учителей, внедряющих информационные технологии обучения и воспитания;

- увеличение доли учащихся, принявших участие на всех этапах всероссийской олимпиады школьников.

Проблемные вопросы реализации направления.

Недостаточное соответствие уровня подготовки выпускников учреждений профессионального образования педагогической направленности требованиям, предъявляемым  к современному педагогу школой и обществом с учетом внедрения новых ФГОС. Возрастной дисбаланс педагогов в школах.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

- Обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами, включая выполнение задачи сохранения заработной платы педагогических работников не менее чем на уровне заработной платы в регионе;

7. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

| № | Показатель | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курсовая переподготовка учителей начальных классов по внедрению и реализации ФГОС | 100% | 100% |
| 2 | Курсовая переподготовка учителей основной школы по внедрению и реализации ФГОС | 40% | 64% |
| 3 | Курсовая переподготовка руководителей ОУ по внедрению и реализации ФГОС | 100% | 100% |
| 4 | Доля учителей первой и высшей категории | 51,6% | 49% |
| 5 | Участие педагогов в профессиональном конкурсе «Учитель года» на муниципальном уровне | 5 чел. | 7чел. |
| 6 | Участие педагогов в профессиональном конкурсе «Учитель года» на региональном уровне | 1 чел. | 1 чел. |
| 7 | Участие педагогов в профессиональном конкурсе в рамках ПНП «Образование» | 1 чел. | 0 чел. |

Часть IV.   Изменение школьной инфраструктуры.

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2012 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Изменение школьной инфраструктуры |  |  |
| 4.1. | Нормативное подушевое финансирование ОУ | 13 ОУ | 100% |
| 4.2. | Обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ОВЗ и детей – инвалидов, через создание соответствующих условий, в т.ч. в ОУ | Выполнено: Отсев в ОУ Несохранение контингента в ОУ Охват обучением детей с ОВЗ всего детей с ОВЗ 177 человек Интегрированное обучение (обучение по специальным коррекционным программам в условиях общеобразовательного класса) | 0% 0% 171 чел. (96,61%) 90 человек (50,84%) |
| 4.3. | Развитие дистанционного образования детей - инвалидов | Обучается 2 ребенка – инвалида с использованием дистанционных технологий обучения (МАОУ «Викуловская СОШ №1»,МАОУ «Викуловская СОШ №2» | 100% от нуждающихся в данной форме обучения |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

      - Распоряжение  администрации Викуловского муниципального района от 11.10.2012 г. №  1135-р «Основные направления развития образования Викуловского района на 2013-2015 годы»

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Изменение школьной инфраструктуры | План на 2012 год (тыс. рублей) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований |  |
| 1 | Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС | 23,0 | 23,0 |  |
| 2 | Приобретение школьных автобусов | 0 | 0 |  |
| 3 | Создание условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса | 12,8 | 12,8 |  |
| 4 | Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет | 212,3 | 212,3 |  |
| 5 | Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением | 1191,3 | 1191,3 |  |
| 6 | Капитальный ремонт школьных зданий | 0 | 0 |  |
| 7 | Строительство школьных зданий | 0 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 1439,4 | 1439,4 | 1439,4 |

- Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

| Наименование запланированного мероприятия | Плановый срок выполнения | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| -Проведение мониторинга охвата горячим питанием -Проведение социологического опроса на предмет удовлетворённости родителей качеством организации школьного питания | до 20 числа ежеквартально 1 раз в год | Выполнено |
| Внедрение интегрированных и дистанционных форм обучения детей с ОВЗ | в течение года | Выполнено |
| Реконструкция школьных зданий, в т.ч. обеспечивающих создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ | 2012-2013 учебный год | Выполнено |

- Эффекты реализации направления в 2012 году.

| 1. | Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся по основным программам общего образования | 100% |
| --- | --- | --- |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными библиотеками и медиатеками, то есть имеют все нижеперечисленные условия: | 100 % |
| 2.1 | - имеют доступ в читальный зал | 100 % |
| 2.2 | - есть медиатека | 100 % |
| 2.3 | - имеются работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер, компьютерные программы) | 100% |
| 2.4 | - в библиотеке можно работать на стационарных или переносных компьютерах | 100 % |
| 2.5 | - обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке | 100 % |
| 2.6 | - обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру) | 100 % |
| 2.7 | - обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (есть доступ к ксероксу) | 100 % |

- Проблемные вопросы реализации направления.

-  Недостаточное выделение средств для проведения капитальных ремонтов.

- устаревшая материальная база, несоответствующая современным информационным технологиям

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

- Своевременное осуществление в ОУ капитального ремонта и косметического ремонта.

- Повысить качество внедрения в образовательный процесс информационных технологий.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

| № | Показатель | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений | 55769,3 тыс.руб | 0 |
| 2 | Обеспечение подвоза в ОУ | 100% | 100% |
| 3 | Создание школьных сайтов | 100% | 100% |
| 4 | Дистанционное обучение на дому | 1 чел. (100%) | 2 чел. (100%) |
| 5 | Внедрение в ОУ информационных технологий в образовательный процесс | 100% | 100% |

Часть V.    Сохранение и укрепление здоровья.

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2012 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Сохранение и укрепление здоровья |  |  |
| 5.1. | Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | выполнено | 100% |
| 5.2. | Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | выполнено | По данным мониторинга среднегодовой индекс здоровья обучающихся составил 35,5 По итогам проведения иммунохроматографического тестирования ситуаций с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними не выявлено |
| 5.3. | Участие на муниципальном уровне в областных спортивных соревнования школьников «Президентские соревнования», областных спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» | выполнено | Приняли участие 917 обучающихся |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

- Распоряжение  Викуловского муниципального района от 11.10.2012 г. №  1135-р «Основные направления развития образования Викуловского района на 2013-2015 годы»

- Распоряжение Викуловского муниципального района от 23.01.2012 г. №34-р «О мерах по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков в 2012 году»

- Приказ отдела образования администрации Викуловкого муниципального района от 20.02.2013 г. №13/1-ОД «О подготовке и проведении летней оздоровительной кампании 2012 года»

- Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков на территории Викуловкого муниципального района» на 2012-2013 гг.

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Сохранение и укрепление здоровья школьников | План на 2012 год (тыс. рублей) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований |  |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления детей | 2432,1 | 2432,1 |  |
| 2 | Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий | 39,0 | 39,0 |  |
| 3 | Оснащение спортивных залов | 369,9 | 369,9 |  |
| 4 | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов | 0 | 0 |  |
| 5 | Создание комфортной образовательной среды для детей- инвалидов | 0 | 0 |  |
| 6 | Закупка оборудования для школьных столовых | 0 | 0 |  |
| 7 | Закупка оборудования для медицинских кабинетов | 25,6 | 25,6 |  |
| 8 | Финансирование питания школьников | 9884 | 9782,0 |  |
| 9 | Мероприятия в сфере противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств | 0 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 12750,6 | 12648,6 |  |

- Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

| Наименование запланированного мероприятия | Плановый срок выполнения | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Реализация: - межведомственного плана по сохранению и укреплению здоровья школьников; - программы «Совершенствование организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях в 2012-2013 годах»; - программ «Здоровье»; - плана профилактических мероприятий сезонных заболеваний; - плана мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ | в течение года | Выполнено |
| Обеспечение постоянного медицинского сопровождения обучающихся, своевременное проведение диспансеризации, медицинских осмотров | постоянно | Выполнено |
| Проведение мероприятий, направленных на формирование принципов здорового образа жизни | в течение года | Выполнено |
| Введение третьего часа физкультуры в учебный план школ на 2012-2013 учебный год | с 1 сентября | Выполнено |
| Организация работы специальных медицинских групп, групп корригирующей гимнастики | с 1 сентября | Выполнено |
| Заполнение технологических карт здоровья обучающихся Анализ технологических карт здоровья обучающихся Мониторинг эффективности использования материально - технической базы ОУ | 1 раз в год | Выполнено |
| Организация летнего оздоровительного отдыха на базе ОУ | Июнь-август | Выполнено |

- Эффекты реализации направления в 2012 году.

В результате были достигнуты такие показатели: сохранили 100% охват детей горячим питанием; улучшили материальную базу пищеблоков, расширолся перечень спортивных мероприятий, для большенства учащихся созданы современные условия для занятий физической культурой. В целомреализация данных мероприятий позволила достичьпозитивной динамики по увеличению доли детей, отнесенных к 1 и 2 группам здоровья (79,4%)

- Проблемные вопросы реализации направления.

- Недостаточный уровень двигательной активности учащихся;

- высокий уровень распространенности вредных привычек среди детей и подростков, мешающих формированию и соблюдению здорового образа жизни;

Несформированность приоритета культуры здоровья среди учащихся и их родителей.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

- Реализация доступных методов и технологий здоровья, в том числе расширяющих двигательную активность детей;

- Организация полноценного питания с учетом запросов учащихся и родителей;

- Создание условий для обучения детей с ОВЗ;

-  Привитие навыков здорового образа жизни всем субъектам образовательного процесса (дети, родители и педагоги).

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

| № | Показатель | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления детей (работа лагерей с дневным пребыванием) | 1166 учащихся (63%) | 1453 учащихся (80%) |
| 2 | Охват горячим питанием | 100% | 100%: |

Часть VI. Развитие самостоятельности школ.

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году

| № н/п | Мероприятие | Планируемый результат (2012 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2012 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Развитие самостоятельности школ |  |  |
| 6.1. | Обеспечение соблюдения принципа государственно – общественного управления в деятельности ОУ | Во всех ОУ функционируют управляющие советы и наблюдательные советы | 13 ОУ (100%) |
| 6.2. | Размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» публичных отчетов ОУ | Публичные отчеты размещены | 13 ОУ (100%) |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

- Распоряжение  администрации Викуловского муниципального района от 11.10.2012 г. №  1135-р «Основные направления развития образования Викуловского района на 2013-2015 годы»

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 16.01.2012 г. №17-рп «Об  определении условий применения нормативов финансового обеспечения расходов на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на 2012 год»

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Развитие самостоятельности школ | План на 2012 год (тыс. рублей) | Факт (профинансировано) (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципальных образований |  |
| 1 | Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования) | 71155,0 | 71155,0 |  |
| 2 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в сельской местности | 20100 | 20100 |  |
| 3 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в городской местности | 0 | 0 |  |
| 4 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для образовательных учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев, колледжей) | 0 | 0 |  |
| 5 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для общеобразовательных школ- интернатов | 0 | 0 |  |
| 6 | Учебные расходы | 217,8 | 217,8 |  |
| ИТОГО: |  | 71372,8 | 71372,8 |  |

- Информация о выполнении плана по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

| Наименование запланированного мероприятия | Плановый срок выполнения | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Перевод школ в новые организационно-правовые условия деятельности | 2012 г. | Выполнено |
| Перехода на электронный школьный документооборот, обеспечивающий снижение административной нагрузки на общеобразовательные учреждения | 2012 г. | Выполнено |
| Предоставление информации о результатах работы ОУ в режиме публичных докладов | 2012 г. | Выполнено |

- Эффекты реализации направления в 2012 году.

- Повышение открытости и электронизации ОУ;

- Расширение общественного участия в управлении общеобразовательными учреждениями.

- Проблемные вопросы реализации направления.

- Техническое несовершенство программы электронный журнал «Web-образование».

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

- Создание условий для использования в образовательном процессе современных средств обучения, направленных на рост качественных показателей образования (оснащенность образовательных учреждений современным учебным, учебно-лабораторным и информационным оборудованием)

- Увеличение доли школ, в которых проведен капитальный ремонт.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

| № | Показатель | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение организационно-правовых форм учреждений образования (переход ОУ в статус автономных) | 11 (84,6%) | 1 (7,7%) |
| 2 | Переход на подушевое финансирование | 100% | 100% |
| 3 | Государственно-общественное управление (деятельность Управляющих и Наблюдательных советов) | 100% | 100% |
| 4 | Переход на школьный электронный документооборот | 100% | 100% |
| 5 | Публичная отчетность | 100% | 100% |