Приложение к приказу

от 10.09.2015 № 74/2 -ОД

**ПЛАН**

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в Викуловском районе

| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемые результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный уровень** | **Уровень образовательной организации** |
| **1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2015  | Отдел образования(К.С. Южаков)ОУ | Корректировка муниципальных нормативных актов | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Разработка адаптированной основной образовательной программы образовательной организации обучающихся с ОВЗ | Январь-март 2015  | Методический кабинет (С.М. Бугаева) | Создание рабочей группы с целью разработки адаптированной ООП ОО НОО обучающихся с ОВЗ | Утверждение ООП ОО НОО обучающихся с ОВЗ |
| 1.3.  | Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС ОВЗ и анализа условий для реализации ФГОС ОВЗ: | Сентябрь-октябрь 2015  | Методический кабинет (С.М. Бугаева) | Уровень готовности к введению ФГОС ОВЗ | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях |
| 1.3.1. | - анализ состояния профессиональной готовности педагогов общеобразовательных и коррекционных (специальных) школ к реализации коррекционно-педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.3.2. | - анализ материально-технических условий, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1. | Рассмотрение вопроса подготовки к введению ФГОС ОВЗ на районных методических объединениях | В течение 2015-2016 учебного года | Методический кабинет (С.М. Бугаева) | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ  | Обмен информацией между педагогами школ |
| 2.3. | Рассмотрение на совещании с руководителями ОУ, заместителями руководителей по УВР | В течение 2015-2016 учебного года | Отдел образования (Саганович О.И.),РПМПК | Повышение профессиональной компетентности управленцев | Организация методической работы в ОУ |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 3.2. | **Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ** | В течение 2015-2016 учебного года | Методический кабинет (С.М. Бугаева),Руководители ОУ | Организация участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 4.1. | **Участие в государственной программе «Доступная среда»**  | 2015  | Отдел образования(Саганович О.И.),ОУ | Позитивная динамика обеспечения доступности образования для детей с ОВЗ |
| 4.2. | **Мониторинг финансово-экономической обеспеченности и материального состояния ОУ в соответствии с ФГОС ОВЗ, при необходимости, внесение изменений в соответствующие программы развития** | постоянно |  Отдел образования(Лимонова И.А.),Руководители ОУ | Обеспечение необходимого уровня финансирования для введения ФГОС ОВЗ | Рациональное и эффективное расходование финансовых средств |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 5.1. | **Информационное сопровождение в СМИ** | в течение года |  Отдел образования(Саганович О.И.),Руководители ОУ, РПМПК | Информирование общественности о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗОперативное регулирование возникающих вопросовПодготовка к штатному введению ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | **Размещение информации на сайтах образовательных учреждений** | в течение года | Руководители ОУ |
| 5.3. | **Проведение «горячих линий»** | в течение года |  Отдел образования (Саганович О.И.), РПМПК |